## Лист1
r
r
Программа мероприятий направленная на снижение потерь в сетях МУП "Кировская горэлектросеть", при передаче электроэнергии
r
|  |  | Вид мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Дата начала | Дата окончания | Целевой показатель | Ожидаемая экономия, %
| 1 | МУП "Кировская горэлектросеть" | Проведение анализов замеров в электрических сетях 0,4 кВ. Выравнивание несимметричных нагрузок фаз | Без финансирования |  |  |  | - Снижение потерь ЭЭ при передаче (%) | 0.25
| 2 |  | Вывод в резерв трансформатора двухтрансформаторной подстанции на летний период | Собственные средства | 5 | 15.06.2014 | 31.07.2014 | - Снижение потерь ЭЭ при передаче (%) | 0.15
| 3 |  | - исключение недогруза трансформаторов (менее 30%) | Собственные средства | 15 | 01.05.2014 | 31.08.2014 | - Снижение потерь ЭЭ при передаче (%) | 0.22
| 4 |  | ТП-40, ТП-35 Замена трансформаторов | Собственные средства | 530,00 | 01.06.2014 | 25.08.2014 | - Снижение потерь ЭЭ при передаче (%) | 0,11